**Звіт про виконання Регіонального плану надання правової допомоги
у Миколаївській області**

**станом на 30 березня 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Найменування завдання**  | **Мета та основний результат виконання завдання**  |  | **Найменування показників результативності виконання заходу**  | **Значення показників результативності виконання заходу по регіону в цілому та в розрізі виконавців окремо** **План факт** |
|  | **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** | **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** | **Примітка у разі недовиконання плану**  |
| І. Суб’єкти відповідного права мають рівний доступ до БПД  |
| 1 | **Завдання 1.1***Підвищення рівня обізнаності населення України про можливості отримання БПД від держави у разі необхідності ( не менше 50 %)*  |  | Захід 1.1.1Проведення інформаційно-роз’яснювальних правопросвітницьких заходів для населення, спрямованих на підвищення рівня обізнаності про систему надання БПД | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |
| Захід 1.1.2Правопросвітницька робота з конкретними групами населення, спрямована, насамперед, на запобігання безробіття, домашнього насильства, дискримінації, злочинності, роз’яснення змісту ключових реформ (змін у законодавстві) у сфері соціального захисту, освіти та охорони здоров’я | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 179 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  |  |
| Захід 1.1.3Розроблення, виготовлення та поширення інформаційних матеріалів для клієнтів | ***Кількість матеріалів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 10 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 10 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Захід 1.1.4Проведення заходів щодо інформування громадян про БПД, інші правові механізми захисту їх прав та законних інтересів | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 167 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Захід 1.1.5Інформаційно –роз’яснювальні виступи та публікації в ЗМІ:-телебачення;- радіо | ***Кількість виступів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 3 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 86 |  |  |  |  |
| 2 | **Завдання 1.2***Розбудова мережі волонтерів системи надання безоплатної правової допомоги* |  | Захід 1.2.1Залучення студентів-волонтерів до проведення правопросвітницьких заходів серед молоді | ***Кількість проведених заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 1.2.2 Залучення активних громадян до волонтерства, співпраця та зворотній зв'язок  | ***Кількість інформаційних заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| **ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД** |
| 3 | **Завдання 2.1***Посилення захисту прав громадян у сфері надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги* |  | Захід 2.1.1Проведення навчань для працівників, які здійснюватимуть надання БПД з правових питань, пов’язаних із земельними правовідносинами  | ***Кількість навчань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 2.1.2Опрацювання звернень клієнтів до офісів місцевих центрів і бюро правової допомоги та надання консультацій в письмовому вигляді у формі експертно-правової оцінки питання  | ***Кількість заходів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | **-** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 84 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | **-** |  |  |  | **-** |  |  |  |  |
| Захід 2.1.3 Регулярний моніторинг якості надання БВПД адвокатами та працівниками місцевих центрів, в т.ч. бюро правової допомоги | ***Кількість моніторингів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 6 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 2.2***Реалізація пілотних проєктів*  |  | Захід 2.2.1Поширення інформації про діяльність проекту «Відновне правосуддя» | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | **Завдання 2.3** *Впровадження інноваційних підходів до професійного навчання і* *вдосконалення**практичних навичок персоналу та адвокатів системи надання БПД, правничої спільноти* *та інших зацікавлених сторін, здійснення ефективної комунікації, виявлення та обмін кращими практиками та знаннями* |  | Захід 2.3.1Опитування фахівців центрів, в тому числі, бюро правової допомоги, про потреби в навчанні на базі міжрегіональних ресурсно–комунікаційних платформ | ***Кількість опитувань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 2.3.2Регулярне навчання для персоналу МЦ, включно з бюро правової допомоги, у тому числі, внутрішнє навчання (надання БППД та БВПД, робота з адвокатами, управління персоналом, фінансами, аналіз діяльності, ІТ, комунікації тощо | ***Кількість навчань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області |  1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 2.4***Партнерство та участь у діяльності «Української школи практичних знань з питань доступу до правосуддя»* |  | Захід 2.4.1Розробка індикаторів кращих практик та визначення їх універсальності | ***Кількість розроблених практик***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 2.5***Впровадження механізмів оцінювання якості наданої безоплатної правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»). Удосконалення стандартів якості надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, цивільних та адміністративних справах* |  | Захід 2.5.1Регулярні робочі зустрічі з адвокатами, які надають БВПД з метою аналізу практики, обміну досвідом та обговорення проблемних питань співпраці | ***Кількість зустрічей*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 2.5.2Проведення інтерв’ювань з особами, яким надається БПД | **Кількість анкетувань** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 5 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Захід 2.5.3Регулярний моніторинг діяльності МЦ та оцінювання якості послуг БПД, що ними надаються, впровадження механізмів моніторингу оцінки якості надання безоплатної правової допомоги у цивільному та адміністративному процесах, відповідно до запровадженого механізму «peer review» | **Кількість моніторингів** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Захід 2.5.4Проведення опитувань суддів на предмет якості роботиАдвокатів/юристів Відділів представництва Системи БПД | **Кількість анкетувань** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Захід 2.5.5Підготовка інформації щодо кращих практик захисту та типових звернень громадян |  ***Кількість проведених зустрічей***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Захід 2.5.6Проведення спільних зустрічей з адвокатами  | ***Кількість проведених зустрічей***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав |
|  | **Завдання 3.1** *Посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад* |  | Захід 3.1.1Моніторинг звернень та типових проблемних питань територіальних громад у взаємодії з органами державної влади , ОМС (підтримка в актуальному стані «карти правових потреб») | ***Кількість проведених моніторингів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 3.1.2Робота з розвитку партнерських мереж та взаємодії з органами місцевого самоврядування з метою розроблення та прийняття місцевих програм надання БПД, залучення у якості їх виконавців якнайширшого кола громадських організацій відповідного профілю | ***Кількість заходів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  Захід 3.1.3 Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Захід 3.1.4Проведення анкетування членів територіальних громад з правових проблемних питань | ***Кількість анкетувань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Захід 3.1.3Проведення постійно діючих правопросвітницьких семінарів/форумів з найактуальніших питань життя громад, зокрема, захисту прав споживачів комунальних послуг, організації ОСББ, безоплатного отримання земельних ділянок, громадської безпеки із залученням партнерів МЦ з числа громадських організацій, державних установ та комунальних установ органів державної влади та місцевого самоврядування | ***Кількість зустрічей***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Захід 3.1.4Аналіз роботи місцевих центрів в частині розширення дистанційних пунктів. Утворення нових точок доступу.  | ***Кількість виїздів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 3.2***Посилення захисту прав громадян у сфері земельних відносин шляхом надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги* |  |  Захід 3.2.1Проведення виїзних консультувань з питань земельного права  | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Перенесено на 2 квартал, у зв’язку із карантином |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Захід 3.2.2 Виготовлення інформаційних матеріалів (брошур/буклетів)  | ***Кількість інформувань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 10 |  |  |  | 66 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Захід 3.2.3Перевірка консультацій, наданих у письмовому вигляді: з розрахунку, що перевіреними повинні бути не менше 10% від усіх письмових консультацій з земельних питань | ***Кількість інформувань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 3.2.4Організація та проведення виїзних прийомів громадян в приміщеннях міських, сільських, селищних рад, ОТГ | ***Кількість* виїздів**Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Перенесено на 2 квартал, у зв’язку із карантином |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 3 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Захід 3.2.4 Проведення скайп-консультувань, відеокоференцій із засудженими  | ***Кількість* виїздів**Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| ІV. Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною |
|  | **Завдання 4.1.** *Інноваційні та ефективні підходи системи БПД*  |  | Захід 4.1.1 Заходи з регулярного висвітлення діяльності РЦ, МЦ разом з бюро правової допомоги та адвокатів у ЗМІ  | ***Кількість заходів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| Захід 4.1.2 Планування спільної діяльності з новими партнерами, в т.ч. Укладання меморандумів з потенційними партнерами | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Захід 4.1.3Проведення публічної презентації результатів діяльності роботи системи БПД регіону для громад, партнерів та ЗМІ не рідше одного разу на квартал  | ***Кількість заходів***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Захід 4.1.4Проведення робочих зустрічей, круглих столів з представниками Уповноваженого ВРУ з прав людини, управління захисту прав людини Національної поліції, моніторами НПМ, іншими правозахисними організаціями щодо запобігання випадкам порушення прав людини на захист | ***Кількість зустрічей***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | **Завдання 4.2** *Механізм перенаправлення* |  | Захід 4.2.1Підписання нових Меморандумів про співпрацю (зустрічі, обговорення результатів співпраці та напрацювання нових підходів) | ***Кількість пропозицій***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 4.3***Забезпечення затриманим особам права на БПД шляхом отримання правової інформації/консультації за допомогою телефонного дзвінка на єдиний номер системи надання ПД* | Захід 4.3.1Розміщення друкованої продукції про систему БПД та єдиний телефонний номер системи БПД для запобігання порушення прав осіб | *Кількість заходів* Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 20 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 4.4***Незалежні провайдери БПД* |  | Захід 4.4.1Проведення робочих зустрічей із представниками органів місцевого самоврядування, державних органів, громадських організацій з метою налагодження співпраці та розвитку партнерських мереж, залучення нових стейкхолдерів, у тому числі, створення незалежного провайдера на рівні територіальних громад | ***Кількість зустрічей***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
|  | **Завдання 4.5***Впровадження механізмів оцінювання якості наданої безоплатної правової допомоги з використанням інструменту рецензування («peer review»). Удосконалення стандартів якості надання правової допомоги у кримінальних провадженнях, цивільних та адміністративних справах* |  | Захід 4.5.1Інформування адвокатів про впровадження механізмів оцінювання якості наданої безоплатної правової допомоги | ***Кількість заходів*** Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | - |  |  |  | - |  |  |  |  |
| **Завдання 4.6***Забезпечення розвитку довідково-інформаційної платформи правових консультацій «*WikilegalAid» |  | Захід 4.6.1Складення та розміщення правових консультацій у встановленому порядку для наповнення довідково-інформаційноїплатформи«WikiLegalAid» | ***Кількість публікацій***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Миколаївський МЦ з НБВПД | 2 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Вознесенський МЦ з НБВПД | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Захід 4.6.2Розроблення та підтримка в актуальному стані стандартизованих юридичних консультацій у встановленому раніше порядку для наповнення електронної бази даних «WikiLegalAid» з обов’язковим зазначенням конкретних питань, з яких готуватимуться консультації:осудність у кримінальному процесі | ***Кількість редагувань***Відповідальні: директор РЦ, директори МЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЦ з НБВПД у Миколаївській області | Постійно | Постійно |
| Миколаївський МЦ з НБВПД |
| Вознесенський МЦ з НБВПД |